## รายชื่อจังหวัด
รายชื่อจังหวัดที่ได้จัดทำ แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561
(ส่งให้คณะทำงาน SC ระดับจังหวัด โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รวมรวม)
ลำดับที่ | จังหวัด
1 | เชียงราย
2 | เชียงใหม่
3 | ตาก
4 | นครสวรรค์
5 | เพชรบูรณ์
6 | แพร่
7 | ลำพูน
8 | สุโขทัย
9 | อุตรดิตถ์
10 | กาฬสินธุ์
11 | นครราชสีมา
12 | บุรีรัมย์
13 | มหาสารคาม
14 | มุกดาหาร
15 | หนองบัวลำภู
16 | อุดรธานี
17 | อุบลราชธานี
18 | กาญจนบุรี
19 | ชัยนาท
20 | ประจวบคีรีขันธ์
21 | ราชบุรี
22 | ลพบุรี
23 | ตราด
24 | ปราจีนบุรี
25 | กระบี่
26 | ชุมพร
27 | ปัตตานี
28 | พัทลุง
29 | ยะลา
30 | สงขลา
31 | สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละจังหวัดอยู่ใน sheet "รายละเอียดแผนแต่ละจังหวัด"

## รายละเอียดแผนแต่ละจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561
| จังหวัด | สินค้าเดิม | สินค้าใหม่ | เป้าหมาย |  | กิจกรรม / ตัวชี้วัด |  |  | Action Plan (ไร่)
ลำดับ |  |  |  | เนื้อที่ | ราย | กิจกรรม | Output | Outcome | ปี2560 | ปี2561 | [8 empty] | งบประมาณ (บาท)
ที่ |  |  |  | (ไร่) |  |  |  |  | ต.ค.- | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ธ.ค.
1 | เชียงราย | ข้าว | เกษตร | 75 | 25 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง |  | 75 | [8 empty] | 154000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ | ปรับเปลี่ยนการ | ร้อยละของเกษตรมี
[6 empty] | เกษตรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map | ปลูกพืชที่เหมาะสม | รายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | online) แผนการจัดการพื้นที่การผลิต | ตาม Agri-Map
สินค้าเกษตรที่สำคัญ
[6 empty] | 2.จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ |  |  |  |  | 75
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 75
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมโดย
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสมและมีความสนใจ
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
[6 empty] | 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน | [6 empty] | 75
คิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฎิบัติงาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 5.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ปัจจัย | [7 empty] | 75
การผลิตที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมและติดตาม
ให้คำแนะนำในการผลิตพืชใหม่
6.ติดตาม กำกับ ดูแลให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการ
2 | เชียงใหม่ | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม | [12 empty] | 154000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | (Zoning by Agri-Map)
[6 empty] | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่ | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง
[6 empty] | สมัครใจเข้าร่วมโครงการ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
[7 empty] | พืชที่เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
Agri-Map
2.จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
3.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมโดย
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชทางเลือกชนิดใหม่
5.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จำเป็นสำหรับจัดทำแปลง
เรียนรู้ต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมและติดตาม
ให้คำแนะนำในการผลิตพืชชนิดใหม่
[6 empty] | (1) อบรมเกษตรกร | [12 empty] | 4000
[6 empty] | (2) วัสดุการเกษตร | [12 empty] | 150000
3 | ตาก | มัน | เกษตร | 55 | 13 | 1.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการ | จำนวนพื้นที่ | ต้นทุนการผลิตลดลง/
|  | สำปะหลัง | ผสมผสาน |  |  | ผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม | ไม่เหมาะสมได้รับการ | เกษตรกรมีรายได้
[6 empty] | 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด | ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้
3.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
4.สนับสนุนค่าวัสดุการเกษตรที่เป็น
ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช
4 | นครสวรรค์ | ข้าว | อ้อย | 120 | 40 | การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม | พื้นที่ได้รับการ | เกษตรกรมีความเข้าใจ | [10 empty] | 308000
|  |  | โรงงาน |  |  | 1.พิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมายโดย | ปรับเปลี่ยนการผลิต | เกี่ยวกับการ
[6 empty] | ใข้ข้อมูลจากแผนที่ Agri-Mapและ | ในพื้นที่ไม่เหมาะสม | ปรับเปลี่ยนการผลิต
[6 empty] | คณะกรรมการ SC กำหนดให้เป็นพื้นที่ | 120 ไร่ | พืชที่ไม่เหมาะสมกับ
เป้าหมายบูรณาการ
[6 empty] | 2.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร |  |  | 20 | 20
ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม
[6 empty] | 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผน |  |  |  |  | 40
พัฒนาจุดเรียนรู้
[6 empty] | 4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | [5 empty] | 40
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
[6 empty] | 5.สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำ | [6 empty] | 60 | 60
แปลงเรียนรู้ต้นแบบการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
6.ติดตามให้คำแนะนำ
5 | เพชรบูรณ์ | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 120 | 40 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง | [10 empty] | 308000
[6 empty] | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก | พืชที่เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | ออนไลน์ (Agri-Map online) | Agri-Map
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้า
เกษตรที่สำคัญ ที่อำเภอจัดทำไว้ใน
ปี 2560 และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2.จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
3.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
ผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดย
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือก
ที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะร่วมกัน คิดวางแผนปฏิบัติ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน
คิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนปฏิบัติงาน
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น
6.ติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำในการ
7.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
6 | แพร่ | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | เตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์ | เกษตรกรได้ทาการเกษตร | เกษตรมีความยั่งยืน | [10 empty] | 20000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | อบรมและจัดทำแปลงสาธิต | ได้อย่างถูกวิธีและมีความ | ในการทำการเกษตร | [10 empty] | 20000
[6 empty] | สนับสนุนพันธุ์พืชหลากหลาย | เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ | [11 empty] | 100000
[6 empty] | ผลิต ขยายและส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช | [12 empty] | 50000
ส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรน้ำหยด
7 | ลำพูน | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง | 60 | [9 empty] | 154000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก | พืชที่เหมาะสมตาม
[6 empty] | ออนไลน์ (Agri-Map online) | Agri-Map
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้า
เกษตรที่สาคัญ ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี
และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดพืช
ทางเลือก การปรับเปลี่ยนรายชื่อ
ที่ตั้ง และขอบเขต แปลงปลูกพืชใน
[6 empty] | 2.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต |  |  |  |  | 60
พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน
เกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3, N)และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยน
ชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด
วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
[6 empty] | 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 4000
คิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน โดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภายใต้ Single Command
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อบรม
| ลำพูน(ต่อ) |  |  |  |  | ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
[6 empty] | การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ | [12 empty] | 150000
[6 empty] | 4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการจัดอบรม | [8 empty] | 60
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จำเป็นสำหรับจัดทำเป็น
สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืชชนิด
8 | สุโขทัย | ข้าว | ไม้ผล | 60 | 20 | 1. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก | พื้นที่ปรับเปลี่ยน | เกษตรมีการ | [10 empty] | 154000
[6 empty] | ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร | จานวน 60 ไร่ | พื้นปลูกพืช
[6 empty] | จัดการเชิงรุก (Agri-Map) |  | จากข้าวไปเป็นไม้ผล
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
[6 empty] | 4. สนับสนุนความรู้วิชาการ | [12 empty] | 4000
[6 empty] | 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [12 empty] | 150000
9 | อุตรดิตถ์ | ข้าว/ | อ้อยโรงงาน | 120 | 40 | 1. คัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | 40 ราย 120 ไร่ | 40 ราย 120 ไร่
|  | พืชอื่น |  |  |  | 2. รับสมัครเกษตรกรเป้าหมาย | [12 empty] | 308000
3. จัดประชุมวางแผนการดำเนิน
งานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
4. อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1 วัน
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
6. ติดตามโครงการ
10 | กาฬสินธุ์ | ข้าว/พืชไร่ | พืชไร่/ไม้ผล | 60 | 20 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง | [10 empty] | 308000
[6 empty] | (Zoning by Agri-Map) | ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช | ร้อยละของเกษตรกร | [10 empty] | 154000
[6 empty] | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | ที่เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ | Agri-Map
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ออนไลน์ (Agri-Map online) แผนการ
จัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2560 และฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หา
พื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือก
การปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง
และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอาเภอ
2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
และสำรวจความต้องการเข้าร่วมการ
ปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน
เกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3, N) และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยน
ชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ จำนวนสมาชิกกลุ่มละ 20 ราย
ขนาดพื้นที่ 60 ไร่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกัน
คิดวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
| กาฬสินธุ์(ต่อ) |  |  |  |  | และสำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ Single
Command ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่างๆ อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชทางเลือกชนิดใหม่
5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตที่จำเป็นสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสมและติดตามให้คำแนะนำในการ
ผลิตพืชชนิดใหม่
[6 empty] | (1) อบรมเกษตรกร | [12 empty] | 4000
[6 empty] | (2) วัสดุการเกษตร | [12 empty] | 150000
11 | นครราชสีมา | ข้าว | อ้อย | 0 | 0 | ติดตามการจัดเก็บข้อมูล | จำนวนการเก็บข้อมูล | สามารถนำข้อมูล 2560 | [10 empty] | ไม่ได้รับการ
|  |  | เกษตร |  |  | และบันทึกข้อมูลเกษตรที่ | ตามแบบ Zoning 01,02 | ตามแบบ Zoning | [10 empty] | จัดสรรงบ
|  |  | ผสมผสาน |  |  | เข้าร่วมโครงการปรับ |  | 01, 02 | [10 empty] | ประมาณ
|  |  | เกษตร |  |  | เปลี่ยนพื้นที่ฯ ภายใต้ |  | ไปใช้เป็นฐานข้อมูล
|  |  | ทฤษฏีใหม่ |  |  | โครงการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map)
ปี 2560 (ตามแบบZoning 01, 02)
12 | บุรีรัมย์ | ข้าว | พืช | 500 |  | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่ | เกษตร | [10 empty] | 2000000
|  |  | หลากหลาย |  |  | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ | ที่มีการปรับ | มีรายได้เพิ่มขึ้น | [10 empty] | ไร่ละ 2000
|  | ข้าว | พืชอาหาร | 500 |  | เกษตร (Agri-Map Online) แผนการจัดการ | เปลี่ยนการปลูก | [11 empty] | ไร่ละ 2000
|  |  | สัตว์ |  |  | พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่อำเภอ | พืชที่เหมาะสม
|  |  | (ข้าวโพด |  |  | จัดทำไว้ในปี 2560 และฐานข้อมูลทะเบียน | ตาม Agri-Map
|  |  | เลี้ยงสัตว์) |  |  | เกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่
ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือกการปรับ
เปลี่ยนรายชื่อเกษตรกร ที่ตั้งและขอบเขต
แปลงปลูกพืชในอำเภอ
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน
เกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3, N) และมีความสนใจที่จะปรับ
เปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด
วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ที่จำเป็นสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
และติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืช
ชนิดใหม่
13 | มหาสารคาม | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 120 | 40 | 1. ให้จังหวัดพิจารณาเป้าหมายที่ | จำนวนพื้นที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง | [10 empty] | 308000
[6 empty] | กรมพัฒนาที่ดินได้เคยแจ้งให้คณะกรรมการ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร | [10 empty] | ใช้จ่ายงบ
[6 empty] | พัฒนาที่ดินสำรวจความต้องการ | พืชที่เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น | [10 empty] | ประมาณแล้ว
[6 empty] | ส่งให้คณะกรรมทำงาน Zoning by | Agri-Map | [11 empty] | เสร็จภายใน
[6 empty] | Agri-Map เมื่อช่วงเดือนเมษายน | [12 empty] | เดือนธันวาคม
[6 empty] | 2560 เป็นลำดับแรก | [12 empty] | 2560
2. ถ้าข้อ 1 ไม่มี ให้จังหวัดพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ข้อมูล
จากระบบแผนที่เพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map-Online)
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้า
เกษตรที่สำคัญ ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี
2559/2560 และฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่
เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือกการ
ปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร
ที่ตั้ง และขอบเขตแปลงปลูกพืช
ในพื้นที่
3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
ผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดย
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม ( S3,N ) และมีความสนใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ จำนวนสมาชิก
กลุ่มละ 20 ราย ขนาดพื้นที่ 60 ไร่
รวม 2 กลุ่ม พื้นที่ 120 ไร่ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
| มหาสารคาม (ต่อ) |  |  |  |  | ในลักษณะร่วมกันคิด วางแผน
ตัดสินใจแก้ปัญหา
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ SC ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีต่างๆ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือกชนิดใหม่
5. สนับบสนุนความรู้ทางวิชการ ปัจจัยการ
ผลิตที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
6. ติดตาม กำกับ ดูแลให้คำแนะนำ
การดำเนินกิจกรรม
14 | มุกดาหาร | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 60 | 20 | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่ | เกษตรกร | 60 ไร่ | [9 empty] | 154000
|  |  | (บูรณาการ | (บูรณาการ |  | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ | ที่มีการปรับ | มีรายได้เพิ่มขึ้น | 20 ราย
|  |  | ร่วมกับ | ร่วมกับ |  | แผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการ | เปลี่ยนการปลูก
|  |  | กรมพัฒนา | กรมพัฒนา |  | เชิงรุกออนไลน์ (agri-Map online) | พืชที่เหมาะสม
|  |  | ที่ดิน) | ที่ดิน) |  | แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้า | ตาม Agri-Map
เกษตรที่สำคัญ ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี
2560 และฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่
ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือกการ
ปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง
และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน |  |  | 60 ไร่
[6 empty] | การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม |  |  | 20 ราย
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (S3, N) และมีความสนใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือก
ที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ จำนวนสมาชิก
กลุ่มละ 20 ราย ขนาดพื้นที่ 60 ไร่
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด วางแผน
ปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
[6 empty] | 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด |  |  | 60 ไร่
[6 empty] | วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผน |  |  | 20 ราย
การปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้ SC
รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อบรมให้ความรู้
| มุกดาหาร(ต่อ) |  |  |  |  | เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 4. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม |  |  |  | 60 ไร่
[6 empty] | ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย |  |  |  | 20 ราย
การผลิตที่จำเป็นสำหรับจัดทาแปลงเรียนรู้
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสมและติดตามให้คำแนะนำ
ในการผลิตพืชชนิดใหม่
15 | หนองบัวลำภู | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 120 | 40 | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ | จำนวนพื้นที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง
[6 empty] | เป้าหมายโดยไขข้อมูลจากระบบแผนที่ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก | พืชที่เหมาะสม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | ออนไลน์ (Agri-Map online) แผนการ | ตาม Agri-Map
จัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่
สำคัญ ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559/60
และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดพืช
ทางเลือกการปรับเปลี่ยน รายชื่อ
เกษตรกร ที่ตั้ง และขอบเขตแปลงปลูก
พืชในอำเภอ
2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
และสำรวจความต้องการเขารวมการ
ปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดย
สำนักงาน เกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) และมี
ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืช
ตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด วางแผน
ปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชทางเลือกชนิดใหม่
| หนองบัวลำภู (ต่อ) |  |  |  |  | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม
การผลิตที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
16 | อุดรธานี | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 120 | 40 | [13 empty] | 308000
[6 empty] | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | จำนวนพื้นที่ | ต้นทุนการผลิตลดลง/ | 120
[6 empty] | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อ | ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | การบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | ข้าวไม่เหมาะสมเป็น | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | (agri-map online) แผนการจัดการ | พืชที่มีความเหมาะสม
[6 empty] | พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ | กับพื้นที่
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559/60
และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกข้าว ชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสม
รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้งและขอบเขต
แปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ |  |  | 120
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน |  |  |  | 120
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาสม
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืช
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (S3 ,N)
และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืช
ตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในลักษณะร่วมกันคิดวางแผนปฏิบัติ
ตัดสินในในการแก้ปัญหา
| อุดรธานี(ต่อ) |  |  |  |  | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 8000
เพื่อร่วมกันคิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและ
สำนักงานเกษตรจังหวัด อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ |  |  |  | 120 | [8 empty] | 300000
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสม
17 | อุบลราชธานี | ข้าว | เกษตร | 120 |  | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | จำนวนพื้นที่ที่มี | ต้นทุนการผลิตลดลง |  | 60 | 60
|  |  | ผสมผสาน |  |  | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตร | การปรับเปลี่ยน | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | การปลูกพืชที่ | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | (Agri-Map online)แผนการจัดการ | เหมาะสมตาม Agri-Map
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559
| อุบลราชธานี (ต่อ) |  |  |  |  | และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม
ชนิดพืชทางเลือกการปรับเปลี่ยน
รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง และขอบเขต
แปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงท าความเข้าใจ |  |  |  |  | 60 | 60
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 60 | 60
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (S3, N) และมีความสนใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือก
ที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะร่วมกันคิดวางแผนปฏิบัติ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
[6 empty] | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน | [6 empty] | 50 | 50 | 20
คิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการ
ปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | [6 empty] | 50 | 50 | 50
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
และติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืชชนิดใหม่
18 | กาญจนบุรี | ข้าว | อ้อย |  | 120 | 1. จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ที่ทำให้ | 1) พื้นที่ปลูกข้าว | 1) พื้นที่นาข้าว | [10 empty] | 587800
[6 empty] | ผลผลิตต่อไร่ต่ำ พร้อมทั้งหาแนวทาง | ในเขตไม่เหมาะสมลดลง | ถูกปรับเปลี่ยน
[6 empty] | การแก้ไขปัญหา | ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ | เป็นอ้อยไม่น้อยกว่า
[6 empty] | 2. คัดเลือกเกษตรกรแกนนำปรับเปลี่ยน | 2) เกษตรกร | 300 ไร่
[6 empty] | พื้นที่ปลูกข้าวไปเป็นอ้อย จำนวน 6 กลุ่ม | มีความรู้ความเข้าใจ | 2) ผลผลิตข้าว
[6 empty] | มีสมาชิกกลุ่มละ 10 ราย | กระบวนการเพาะ | ลดลง 200 ตัน
[6 empty] | พร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้ร่วมกัน | ปลูกอ้อย การผลิต | 3) เกษตรกรมี
[6 empty] | 3. ฝึกอบรมในพื้นที่จริง ตามระบบ | พืชปลอดภัย | รายได้เฉลี่ย
[6 empty] | โรงเรียนเกษตรกร จ านวน 6 ครั้ง |  | ต่อไร่เพิ่มขึ้น
[6 empty] | และฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ |  | ได้ร้อยละ 15
4. ติดตามประเมินผล
19 | ชัยนาท | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 60 | 20 | จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | จำนวนพื้นที่ | ต้นทุนการผลิตลดลง |  | 30 | 30 | [7 empty] | 154000
[6 empty] | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตร | มีการปรับเปลี่ยน | ร้อยละของเกษตรกร
[6 empty] | เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | การปลูกพืชที่เหมาะ | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | (Agri-Map online) แผนการจัดการพื้นที่ | สมตาม Agri-Map
การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่อำเภอ
จัดทำไว้ในปี 2559/60 และฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่
ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือก
การปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง
และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงท าความเข้าใจ |  |  |  |  | 30 | 30
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน | [6 empty] | 30 | 30
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (S3, N) และมีความสนใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะร่วมกันคิดวางแผนปฏิบัติตัดสินใจ
แก้ปัญหา
| ชัยนาท(ต่อ) |  |  |  |  | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด | [6 empty] | 30 | 30
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการปฏิบัติงาน
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงาน
เกษตรจังหวัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทางเลือก
ชนิดใหม่
[6 empty] | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | [6 empty] | 30 | 30
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
20 | ประจวบ- | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1.1 การคัดเลือกพื้นที่ (อำเภอ) เป้าหมาย | การปรับเปลี่ยนการ |  | 1 จุด | [9 empty] | 154000
| คีรีขันธ์ |  | ผสมผสาน |  |  | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ | ผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
[6 empty] | บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map | ตามแผนที่ Agri-map
[6 empty] | online) แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้า | เป็นเกษตรผสมผสาน
[6 empty] | เกษตรที่ส าคัญและฐานข้อมูล ทบก. | โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
[6 empty] | วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดทางเลือก | ปรับเปลี่ยนการผลิต
[6 empty] | การปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง | จ านวนสมาชิกกลุ่มละ
[6 empty] | และขอบเขตแปลง | 20 ราย ขนาดพื้นที่ 60 ไร่
[6 empty] | 1.2 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต |  |  | 20 ราย
พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)
[6 empty] | 1.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด |  |  | 1 ครั้ง | [9 empty] | 4000
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการปฏิบัติงาน
[6 empty] | 1.4 ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย |  |  |  | 20 ราย |  | 20 แปลง | [6 empty] | 150000
การผลิตส าหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ
[6 empty] | 1.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ | [5 empty] | 60 ไร่
21 | ราชบุรี | ข้าว | เกษตร | 200 | 20 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | 1. จำนวนพื้นที่ | เกษตรกรได้รับความรู้ | [10 empty] | 1032000
|  |  | ผสมผสาน |  | (เป้า | โดยใช้ข้อมูลแผนที่โชนนิ่งของ พด. | ที่มีการปรับเปลี่ยน | การเกษตรแบบ
[5 empty] | หมาย | 2.สำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสม | การปลูกพืชเป็นแบบ | ผสมผสานและ
[5 empty] | จาก | ในการปรับเปลี่ยนท าการเกษตรผสมผสาน | ผสมผสาน | มีรายได้เพิ่ม
[5 empty] | เกษตร) | 3.จัดเวทีประชาคมชี้แจงท าความเข้าใจ | 2. ต้องมีการสนับสนุน
[6 empty] | แก่เกษตรกร วิเคราะห์ความต้องการ | งบประมาณเพื่อการปรับ
[6 empty] | ชนิดสินค้าและการตลาด | โครงการสร้างจัดระบบ
[6 empty] | 4.รับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | โดยพด.ดำเนินการ
[6 empty] | เกษตรผสมผสาน | รายละ 10 ไร่
[6 empty] | 5. การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ | จำนวน 20 ราย
พร้อมศึกษาดูงาน
6. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ยกร่องสวน ปรับพื้นที่ ยกคันล้อม
และปัจจัยการผลิต
7. ติดตามประเมินผล
22 | ลพบุรี | ข้าว | อ้อยโรงงาน | 60 | 20 | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย | จำนวนพื้นที่ | ต้นทุนการผลิต | [10 empty] | 154000
[6 empty] | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตร | ที่มีการปรับเปลี่ยน | ลดลง ร้อยละของ
[6 empty] | เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | การปลูกพืชที่เหมาะสม | เกษตรกรมีรายได้
[6 empty] | (Agri-Map online) แผนการจัดการ | ตาม Agri-Map | เพิ่มขึ้น
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559 และฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่
ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือก
การปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง
และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ
2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืช
พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน
เกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือก
จากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3, N) และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยน
ชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่
ให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะ
ร่วมกันคิดวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
| ลพบุรี(ต่อ) |  |  |  |  | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผน
การปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ปัจจัย
การผลิตที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยน
ให้คำแนะนำในการผลิตพืชชนิดใหม่
23 | ตราด | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1.คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม | เกษตรกรมี |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | 154000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | (จากโปรแกรม Agri-Map Online) | ในการปลูกข้าว | การใช้ประโยชน์
[6 empty] | พร้อมรับสมัครเกษตรกรที่มี | ได้รับการปรับเปลี่ยน | ในที่ดินได้อย่าง
[6 empty] | คุณสมบัติครบถ้วนและสนใจเข้าร่วม | เป็นเกษตรผสมผสาน | มีประสิทธิภาพ
[6 empty] | โครงการบริหารจัดการพื้นที่ | จ านวน 60 ไร่ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เกษตรกรรมปี 2561
โดยดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ในการเพาะปลูก (N) เป็นหลัก
2.จัดอบรบถ่ายทอดความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.ติดตามให้คำแนะนำ
สรุปผลการดำเนินงาน
24 | ปราจีนบุรี | ข้าว | เกษตร | 32 |  | สนับสนุนปัจจัยการผลิต | จำนวนพื้นที่ได้รับ | เกษตรกรมีรายได้ | [10 empty] | 131840
|  |  | ผสมผสาน |  |  |  | การปรับเปลี่ยน | จากการผลิต
|  |  | (ไม้ผล) |  |  | อบรมเกษตรกร | การปลูกพืชที่ | ไม้ผลเป็นอาชีพ | [6 empty] | 15 | 17
[7 empty] | เหมาะสมตาม | ทางเลือก
Agri-Map
25 | กระบี่ | ยางพารา | เกษตร | 79 | 4 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเป้าหมายโดยใช้ | จำนวนพื้นที่ที่มีการ | ต้นทุนการผลิตลดลง
|  |  | ผสมผสาน |  |  | ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ | ปรับเปลี่ยนการปลูก | ร้อยละของเกษตรกร
|  |  | (ผักเหลียง) |  |  | บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map | พืชที่เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | online) วิเคราะห์ชนิดพืชทางเลือกการ | Agri-Map
ปรับเปลี่ยนรายชื่อเกษตรกร ที่ตั้งและ
ขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2.จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 150000
และสำรวจความต้องการเข้าร่วมการ
ปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน | [6 empty] | 4
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ (ผักเหลียง)
[6 empty] | 4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | [7 empty] | 4
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
5.ติดตามประเมินผล
26 | ชุมพร | ยางพารา | เกษตร | 60 | 20 | 1.จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | อำเภอเป้าหมายที่มี | อำเภอนำข้อมูลไปเสนอ | 60
|  |  | ผสมผสาน |  |  | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตร | พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับ | ให้เกษตรกรพิจารณา
[6 empty] | เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | ปลูกยางพารา | เป็นทางเลือก
(Agri-Map online) แผนการจัดการพื้นที่
การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญที่อำเภอจัดทำ
ในปี 2560 และฐานข้อมูลทะเบียน (ทบก)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดพืช
ทางเลือกการเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง
และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต | กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ | เกษตรกรทำการเกษตร | 20
[6 empty] | พืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงาน | ปรับเปลี่ยนชนิดพืช | แบบผสมผสานเป็น
[6 empty] | เกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือกจาก | ในพื้นที่ไม่เหมาะสม | ทางเลือกเพิ่มเติม
เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3/N) และมีความสนใจจะปรับเปลี่ยน
ชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำจำนวนสมาชิกกลุ่มละ 20 ราย
ขนาดพื้นที่ 60 ไร่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกัน
คิดวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัณหา
| ชุมพร(ต่อ) |  |  |  |  | 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด | แนวทางการพัฒนา | หน่วยงานมีแนวทาง
[6 empty] | วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการปฏิบัติงาน | จุด/แปลงเรียนรู้ | การพัฒนาไปส่งเสริม
[6 empty] | โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงาน | และการให้ความรู้ | ให้เกษตรกรมีการ
[6 empty] | เกษตรจังหวัดประสานงานร่วมกับ | เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน | จัดการพืชในแปลงสาธิต
[6 empty] | หน่วยงานภายใต้ single command | การปลูกพืชแบบ | ได้อย่างถูกต้อง
[6 empty] | ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง | ผสมผสาน
หน่วยงานภาคีต่างๆ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรม | เกษตรกรได้รับการ | เกษตรกรนำความรู้ |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย | ปลูกพืชและการทำ | ไปปรับใช้ในกระบวนการ
[6 empty] | การผลิต ที่จำเป็นสำหรับจัดทำแปลง | การเกษตรผสมผสาน | ผลิตและมีรายได้เสริม
[6 empty] | เรียนรู้ต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิต |  | จากการจำหน่ายพืชแซม
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมและติดตามให้
คำแนะนำในการผลิตพืชชนิดใหม่
27 | ปัตตานี | ข้าว | ปาล์มน้ำมัน | 370.5 | 70 | 1.สำรวจเป้าหมายและประเมินความพร้อม | เพิ่มพื้นที่ปลูก | เพิ่มปริมาณผลผลิต | 70 | [9 empty] | 5557500
[6 empty] | ของเกษตรกร | ปาล์มน้ำมัน | ปาล์มน้ำมันของจังหวัด
2.อบรมให้ความรู้การปลูกปาล์มน้ำมัน
ตามหลักวิชาการ
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต
28 | พัทลุง | ข้าว | ปาล์มน้ำมัน | 60 | 20 | 1.พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ | จำนวนพื้นที่มีการ | เกษตรกรมีรายได้ | 60 | [9 empty] | 154000
[6 empty] | ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ | ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช | เพิ่มขึ้น
[6 empty] | บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | ที่เหมาะสมตาม
[6 empty] | (Agri-map online) | Agri-Map
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
และแผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตรที่สำคัญของอำเภอ
[6 empty] | 2.รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ |  |  | 20
[6 empty] | 3.ถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 20
การผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสม (N)
และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือกใหม่
[6 empty] | 4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและ | [5 empty] | 20
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
5.ติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ
การด้าเนินกิจกรรม
| พัทลุง(ต่อ) | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1.พิจารณาคัดเลือกพื นที่เป้าหมายโดยใช้ | จ้านวนพื้นที่มีการ | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | 60
|  |  | ผสมผสาน |  |  | ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ | ปรับเปลี่ยนการปลูก
[6 empty] | บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | พืชที่เหมาะสมตาม
[6 empty] | (Agri-map online) | Agri-Map
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
และแผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของอำเภอ
[6 empty] | 2.รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ |  |  | 20
[6 empty] | 3.ถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 20
การผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสม (N)
และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือกใหม่
4.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
5.ติดตาม กำกับ ดูแล ให้ค้าแนะนำ
การด้าเนินกิจกรรม
29 | ยะลา | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1. ถ่ายทอดความรู้การปรับเปลี่ยนการผลิต | พื้นที่ได้รับการ | เกษตรกรสามารถ | 20 | [9 empty] | 154000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | ในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)ส่งเสริมการทำ | ปรับเปลี่ยนเป็น | ลดต้นทุนการผลิต
[6 empty] | เกษตรผสมผสาน และสนับสนุนปัจจัย | เกษตรผสมผสาน | จากการปรับเปลี่ยน
[6 empty] | การผลิต (สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา) | จำนวน 60-0-00 ไร่ | การผลิตพืชที่ไม่เหมาะสม
2.สนับสนุนพืชพันธุ์ดี (ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา)
|  | ข้าว | เกษตร | 226 | 83 | 1. สนับสนุนพืชพันธุ์ดี (ศูนย์ส่งเสริมและ | [12 empty] | 10375
|  |  | ผสมผสาน |  |  | พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา)
|  | ข้าว | เกษตร | 50 | - | 1. สนับสนุนพืชพันธุ์ดี (ศูนย์ส่งเสริมและ | [12 empty] | 2500
|  |  | ผสมผสาน |  |  | พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา)
30 | สงขลา | ยางพารา | ไม้ผล | 60 | 20 | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอเป้าหมาย | จำนวนพื้นที่มี | ต้นทุนการผลิต |  | 30 | 30 | [7 empty] | 154000
[6 empty] | โดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตร | การปรับเปลี่ยน | ลดลง ร้อยละ
[6 empty] | เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ | การปลูกพืชที่ | ของเกษตรกร
[6 empty] | (Agri-Map online)แผนการจัดการ | เหมาะสมตาม | มีรายได้เพิ่มขึ้น
[6 empty] | พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ | Agri-Map
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559/2560
และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม
ชนิดพืชทางเลือก การปรับเปลี่ยน
รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง และขอบเขตแปลง
ปลูกพืชในอำเภอ
[6 empty] | 2. จัดเวทีประชาคมชีแจงทำความเข้าใจ | [5 empty] | 30 | 30
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 30 | 30
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (S3,N) และมีความสนใจที่
จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ
ร่วมกันคิดวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
| สงขลา(ต่อ) |  |  |  |  | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิด | [5 empty] | 30 | 30
วางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผน
การปฏิบัติงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการปัจจัย |  |  |  | 30 | 30
การผลิตที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
| สงขลา(ต่อ) | ข้าว | เกษตร | 60 | 20 | 1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอ |  |  |  | 30 | 30
|  |  | ผสมผสาน |  |  | เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ
ระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์
(Agri-Map online) แผนการจัดการ
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ที่อำเภอจัดทำไว้ในปี 2559/2560
และฐาน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม
ชนิดพืชทางเลือก การปรับเปลี่ยน
รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง และขอบเขต
แปลงปลูกพืชในอำเภอ
| สงขลา(ต่อ) |  |  |  |  | 2. จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ | [5 empty] | 30 | 30
และสำรวจความต้องการเข้าร่วม
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
[6 empty] | 3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยน | [5 empty] | 30 | 30
การผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการคัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืช
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)
และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนชนิด
พืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในลักษณะร่วมกันคิด
วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา
[6 empty] | 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกัน | [5 empty] | 30 | 30
คิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้
จัดแผนการปฏิบัติงาน
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่
[6 empty] | 5. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | [5 empty] | 30 | 30
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับ
การปรับเปลี่ยน
31 | สุราษฎร์ธานี | ข้าว | ปาลืมน้ำมัน | 30 | 10 | 1. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย | เกษตรกร 10 ราย | เกษตรกรมีความเข้าใจ | [10 empty] | 77000
[6 empty] | 2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | เข้าร่วมการอบรม | เกี่ยวกับการบริหาร
[6 empty] | 3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ | การปรับเปลี่ยนการ | จัดการพื้นที่เกษตรกรรม
[6 empty] | การปรับเปลี่ยนพืช | ปลูกพืชตามความ | ได้เหมาะสม/
[6 empty] | 4. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | เขตเหมาะสมของพื้นที่ | การปรับเปลี่ยนข้าว
[6 empty] | 5. ด้าเนินการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสม |  | เป็นปาล์มน้ำมัน
[6 empty] | 6. ติดตามและประเมินผล |  | ร้อยละ 80
|  | ยางพรา | เกษตร | 90 | 30 | 1. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย | เกษตรกร 30 ราย | เกษตรกรมีความเข้าใจ | [10 empty] | 231000
|  |  | ผสมผสาน |  |  | 2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | เข้าร่วมการอบรม | เกี่ยวกับการบริหาร
[6 empty] | 3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ | การปรับเปลี่ยนการ | จัดการพื้นที่เกษตรกรรม
[6 empty] | การปรับเปลี่ยนพืช | ปลูกพืชตามความ | ได้เหมาะสม/
[6 empty] | 4. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ | เขตเหมาะสมของพื้นที่ | การปรับเปลี่ยนยางพารา
[6 empty] | 5. ด้าเนินการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสม |  | เป็นเกษตรผสมผสาน
[6 empty] | 6. ติดตามและประเมินผล |  | ร้อยละ 80

## แบบฟอร์มแผน
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561
จังหวัด.....................................................
| จังหวัด | สินค้าเดิม | สินค้าใหม่ | เป้าหมาย |  | กิจกรรม / ตัวชี้วัด |  |  | Action Plan (ไร่)
ลำดับ |  |  |  | เนื้อที่ | ราย | กิจกรรม | Output | Outcome | ปี2560 | ปี2561 | [8 empty] | งบประมาณ (บาท)
ที่ |  |  |  | (ไร่) |  |  |  |  | ต.ค.- | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ธ.ค.