## Slide 1
แนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

## Slide 2
ประเด็นนำเสนอ
แนวคิด หลักการโครงการ
2.
วัตถุประสงค์โครงการ
3.
แนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2563
5.
(Agri-Map)
ประเด็นเน้นย้ำ
6.
ที่มาของโครงการ
เป้าหมาย และสถานที่ดำเนินการ
4.

## Slide 3
ที่มาของโครงการ
1.
พื้นที่การเกษตรของไทยจำนวนหนึ่งทำอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม มีผลให้ได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนจึงต่ำหรือขาดทุน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม
เกษตรกรได้รับผลตอบแทน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

## Slide 4
แนวคิด หลักการโครงการ
2.
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) ไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## Slide 5
วัตถุประสงค์โครงการ
3.
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน
2. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

## Slide 6
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหรือปลูกพืชตามหลักของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชในเขตไม่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในเขตที่เหมาะสม
ดำเนินการในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 6,000 ไร่
เป้าหมาย
สถานที่ดำเนินการ

## Slide 7
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
1 | 1 | ลพบุรี | 120 | 40
2 |  | ชัยนาท | 120 | 40
3 |  | สระบุรี | 120 | 40
4 | 2 | ราชบุรี | 120 | 40
5 |  | กาญจนบุรี | 120 | 40
6 |  | สุพรรณบุรี | 120 | 40
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
7 |  | ประจวบคีรีขันธ์ | 120 | 40
8 | 3 | ปราจีนบุรี | 120 | 40
9 |  | สระแก้ว | 120 | 40
10 | 4 | หนองบัวลำภู | 120 | 40
11 |  | ขอนแก่น | 120 | 40
12 |  | อุดรธานี | 120 | 40

## Slide 8
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
13 |  | หนองคาย | 120 | 40
14 |  | มหาสารคาม | 120 | 40
15 |  | ร้อยเอ็ด | 120 | 40
16 |  | กาฬสินธุ์ | 120 | 40
17 |  | สกลนคร | 120 | 40
18 |  | นครพนม | 120 | 40
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
19 |  | มุกดาหาร | 120 | 40
20 |  | บึงกาฬ | 120 | 40
21 |  | นครราชสีมา | 120 | 40
22 |  | บุรีรัมย์ | 120 | 40
23 |  | สุรินทร์ | 120 | 40
24 |  | ศรีสะเกษ | 120 | 40

## Slide 9
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
25 |  | อุบลราชธานี | 120 | 40
26 |  | ยโสธร | 120 | 40
27 |  | ชัยภูมิ | 120 | 40
28 |  | อำนาจเจริญ | 120 | 40
29 | 5 | สงขลา | 120 | 40
30 |  | ตรัง | 120 | 40
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
31 |  | พัทลุง | 120 | 40
32 |  | นครศรีธรรมราช | 120 | 40
33 |  | กระบี่ | 120 | 40
34 |  | สุราษฎร์ธานี | 120 | 40
35 |  | ชุมพร | 120 | 40
36 | 6 | เชียงใหม่ | 120 | 40

## Slide 10
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
37 |  | ลำพูน | 120 | 40
38 |  | ลำปาง | 120 | 40
39 |  | แพร่ | 120 | 40
40 |  | น่าน | 120 | 40
41 |  | พะเยา | 120 | 40
42 |  | เชียงราย | 120 | 40
43 |  | อุตรดิตถ์ | 120 | 40
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
44 |  | นครสวรรค์ | 120 | 40
45 |  | อุทัยธานี | 120 | 40
46 |  | กำแพงเพชร | 120 | 40
47 |  | ตาก | 120 | 40
48 |  | สุโขทัย | 120 | 40
49 |  | พิษณุโลก | 120 | 40
50 |  | เพชรบูรณ์ | 120 | 40

## Slide 11
เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
4.
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
37 |  | ลำพูน | 120 | 40
38 |  | ลำปาง | 120 | 40
39 |  | แพร่ | 120 | 40
40 |  | น่าน | 120 | 40
41 |  | พะเยา | 120 | 40
42 |  | เชียงราย | 120 | 40
43 |  | อุตรดิตถ์ | 120 | 40
ที่ | เขต | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | เกษตรกร (ราย)
44 |  | นครสวรรค์ | 120 | 40
45 |  | อุทัยธานี | 120 | 40
46 |  | กำแพงเพชร | 120 | 40
47 |  | ตาก | 120 | 40
48 |  | สุโขทัย | 120 | 40
49 |  | พิษณุโลก | 120 | 40
50 |  | เพชรบูรณ์ | 120 | 40

## Slide 12
แนวทางการดำเนินงาน
5.
1. สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ชี้แจงทำความเข้าใจ
- สรุปผล
2. จัดทำและปรับปรุงชั้นข้อมูลแผนที่แต่ละชนิดพืช เพื่อนำเข้าในระบบบริหารจัดการข้อมูลและให้บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
4. ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ส่วนกลาง

## Slide 13
แนวทางการดำเนินงาน
5.
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-map
เป้าหมาย : เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N)
เป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 6,000 ไร่ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โดย
1. คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม จำนวนสมาชิกกลุ่มละประมาณไม่น้อยกว่า 10 ราย ขนาดพื้นที่ 60 ไร่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. อบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร
เขต/จังหวัด

## Slide 14
ประเด็นเน้นย้ำ
6.
ประเด็น | เน้นย้ำ
1. การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ | พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อย (N หรือ S3) เท่านั้น
2. ชนิดพืชที่ปลูกทดแทน | เป็นชนิดที่มีตลาดรองรับ ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตร
3. ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม | วิเคราะห์พื้นที่ร่วมกับชุมชน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
4. การปรับปรุงทะเบียนการปลูกพืช | เมื่อเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่นแล้วต้องลดพื้นที่การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวในพื้นที่นั้นด้วย

## Slide 15: ขอบคุณครับ
http://new.research.doae.go.th