## Slide 1
งาน
2. วิเคราะห์
ศักยภาพ ศพก.
3. พัฒนา
ศักยภาพ ศพก.
5. การให้
บริการ
ของ ศพก.
6. อบรม
เกษตรกร
7.ประสานงาน วิจัย//วิชาการ/ นวัตกรรม
8. ติดตาม
ประเมินผล
Road Map ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2560
กิจกรรม
1. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน
2. ทำความเข้าใจหน่วย งานต่าง ๆ
3. สั่งการให้มีการดำเนินงาน
ทบทวน/วิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1. ปรับปรุง ศพก. - สร้างศาลาเรียนรู้ - ฐาน / แปลงเรียนรู้
2.ปรับปรุงข้อมูล
3.สร้าง/พัฒนาวิทยากร
4.พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.เชื่อมโยงองค์ความรู้ / การทำงานกับเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร
- กำหนดแผนเยี่ยม ของเจ้าหน้าที่
- บริการถ่ายทอดความรู้
บริการข้อมูลข่าวสาร
บริการด้านเกษตรอื่นๆ
Field Day
รับเรื่องร้องเรียน
1.พัฒนาหลักสูตร
- หลัก : การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.
- บังคับ : เกษตรทฤษฎีใหม่
- เสริม : บัญชีครัวเรือน องค์กรเกษตรกร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
2.อบรมเกษตรกรผู้นำ ตลอดฤดูกาลผลิต (รร.เกษตรกร)
- ขยายผลงานวิจัย/นวัตกรรม
- การวิจัยร่วมใน ศพก.
- การฝึกงานร่วมระหว่างเกษตรกรผู้นำ /นักเรียน/นักศึกษา
1. ติดตามประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกร
2. ติดตามประเมินผลโครงการ
1. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับ จว. / เขต /ประเทศ
2. ประชุมคณะ กรรมการ
3. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร
4. พัฒนาศักยภาพ
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กสก.
Single
Command
สศก./SC
SC /ทุกหน่วย
งานในสังกัด กษ.ระดับพื้นที่/คณะกรรมการศพก.
Single
Command
กสก./SC.
ระยะเวลา
ต.ค. 59
ภายใน ธ.ค. 59
ต.ค.59.- ก.ย. 60
ก.พ. 60 เป็นต้นไป
ภายใน ธ.ค. 59
1 ม.ค.-30 ก.ย.60
ก.พ.-ก.ย. 60
ต.ค. 59 เป็นต้นไป
1. เตรียมการ
ดำเนินงาน
4. การขับ เคลื่อนเครือข่าย
ศพก.
SC /ทุกหน่วย
งานในสังกัด กษ.ระดับพื้นที่/คณะกรรมการศพก.
วัตถุประสงค์
1. เป็นต้นแบบการทำการเกษตรในพื้นที่
2. ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของอำเภอ
3. กลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
เป้าหมาย
1. อำเภอละ 1 ศูนย์ 882 ศูนย์ และมีเครือข่าย ศพก.77 จังหวัด 9 เขต และระดับประเทศ
2. เกษตรกรในพื้นที่ประยุกต์ใช้ความรู้จาก ศพก. ในการผลิตสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสม
3. ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของอำเภอ
SC /ทุกหน่วย
งานในสังกัด กษ.ระดับพื้นที่/คณะกรรมการศพก.
12 ต.ค.59

## Slide 2: องค์ประกอบ
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 63 ตรม. ประกอบด้วย
1. พื้นที่เอนกประสงค์ ขนาด 34.5 ตรม.
สำหรับเกษตรกร จำนวน 30 - 40 คน
2. พื้นที่การนำเสนอข้อมูล ขนาด 15 ตรม.
3. ห้องสุขา ขนาด 4.5 ตรม.
จำนวน 2 ห้อง ( 2.25 ตรม./ห้อง )
4. ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 9 ตรม.

## Slide 3: การดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ (ศพก.)
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ
การดำเนินงานศาลาเรียนรู้
กำกับดูแลการจัดทำศาลาเรียนรู้ และการรายงานผล
ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสร. (ก.ค.59)
จัดทำคู่มือการดำเนินงาน (ส.ค.- ก.ย.59)
ทำบันทึกข้อตกลงการ เบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง (ส.ค.59)
รับเงินบริจาคจาก สสร. (ก.ย.59)
แจ้งจังหวัด/โอนเงิน/แจ้ง
ธ.ก.ส. (ต.ค.59)
แจ้ง Single Command / สนง.อำเภอ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน
จัดทำบัญชีข้อตกลงกับ ศพก.
พิจารณาอนุมัติโครงการ
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ ศพก.
จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพื่อจัดทำแผน การดำเนินงาน
เปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานส่ง สนง.เกษตรอำเภอ
จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเงินและตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ ศพก.
เบิกจ่ายเงินดำเนินการ
ดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซื้อวัสดุอุปกรณ์
รายงานความก้าวหน้า
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศพก.
รายงานผลการดำเนินงานให้ สสร.
รายงานผลการดำเนินงาน
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย / รายงานการใช้ จ่ายเงิน
ก.ค.- ต.ค. 59
ต.ค. 59- ม.ค. 60
ต.ค.- พ.ย. 59
ต.ค. 59- ม.ค. 60
ต.ค.- ธ.ค. 59
ต.ค.- ธ.ค.59
Single Command
แจ้งคณะกรรมการศูนย์ฯ จัดประชุม
รวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง
สนง.เกษตรจังหวัด
ติดตามความก้าวหน้า / กำกับดูแล
รายงานความก้าวหน้า
ต.ค.- ธ.ค. 59
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สสร. = สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กวพ. / 12 ต.ค.59
กำกับดูแล